广东省高等学校科技创新（重点）项目

验收指引

一、验收依据

1、关于印发《广东省教育厅关于广东省高等学校科技创新（重点）项目的管理办法（试行）》的通知（粤教科〔2013〕1号）

2、国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见（国发〔2014〕11号）

3、广东省教育厅 财政厅转发关于加强中央部门所属高校科研经费管理的意见的通知 （粤财教函〔2013〕245号）

4、《广东省高等院校学科建设专项资金管理暂行办法》（粤财教〔2004〕145号）

二、验收基本要求

项目完成后，应及时办理结题验收。合同书是执行、检查和验收工作的依据。具体验收程序如下：

（一）项目负责人应在项目完成后3个月内填写验收（申请）报告并经由所在单位科研管理部门报送省教育厅。验收申请经审核，由省教育厅组织或委托验收。

科技创新重点项目由省教育厅组织验收，科技创新项目委托所在高校组织验收。

（二）科技创新项目采取通讯评议或会议评议的方式验收，每个项目应邀请不少于3名具有正高职称的外单位同行专家，专家人数每单位不超过1人。科技创新重点项目一般采取会议评议的方式验收，原则上要有5位以上具有正高职称的外单位的同行专家，专家人数每单位不超过1人。

（三）项目承担单位（负责人）应为验收专家提供项目合同（任务）书、项目验收报告、研究成果等完整的项目验收材料。

（四）验收工作应根据合同（任务）书所规定的研究目标和要求，侧重对项目完成的水平与质量进行评议。验收专家组应独立、负责地提出验收意见，维护项目的知识产权，保守其技术秘密。

（五）项目验收通过后2周内，项目承担单位管理部门及时向省教育厅报送结题验收材料。材料包括：《项目验收报告书》一式2份，代表性成果1套。已通过成果鉴定的项目除报送上述材料外，还应报送成果鉴定书和鉴定材料各1份。中止或延期的项目由所在学校同时报送中止或延期报告。

三、科技创新重点项目会议评议流程及相关事项

（一）提交验收申请

项目负责人经由所在单位科研管理部门,向教育厅科研处提出会议评议验收申请，同时推荐至少10名本领域高层次、具有影响力的专家验收专家，报送省教育厅。

（二）推荐验收专家

省教育厅科研处根据学校提供的推荐名单，审定5名验收专家名单，经沟通确定验收时间和验收地点后，教育厅负责邀请验收专家并反馈至项目承担单位，由项目承担单位负责与验收专家联系并安排相关事宜。

（三）验收会议准备材料，

（1）会议议程（附件1）

（2）专家名单和来宾名单

（3）验收意见初稿（附件2）

参照模版格式与要求，内容可由专家根据需要删减）；验收意见草稿电子文档在专家讨论形成验收意见时准备好，方便专家直接修改。

（4）项目任务书（后附申请书）

（5）项目验收报告及汇报PPT

（6）财务审计报告（附件3）

（7）财政资金财务明细账

（8）现场考察期间需准备的材料：项目成果、奖励、论文等相关文件

（9）做好会议纪要、录音、拍照等相关准备

（四）验收会议后提交材料

项目组需在验收会议结束后一周之内，将如下材料报送至教育厅科研处：

1.会议议程（一式两份）

2.验收意见（一式四份，学校2份和教育厅2份）

3.会议纪要（一式两份）

4.参会人员通讯联系表（一式两份）

5.按专家组意见，修改后的验收报告（一式两份）

6.相关电子版资料：

验收报告PPT、申请（任务）书、专家验收意见、验收报告、会议录音、照相等有关会议影像资料等。

四、经费审计注意事项

1．教育厅立项建设的重点平台结题验收时要进行科研经费审计。审计公司需有科技部或省科技厅认可的科研项目经费审计资质，教育厅不予以指定。

2．项目承担单位需按照经费审计的规范要求提供相关材料，如项目合同书（任务书）、报账明细等。所提供材料的真实性由项目承担单位负责。

3．审计公司出具的审计报告，其真实性和合法性由审计公司负责。审计报告须对项目经费（含配套)资金的到位情况、使用情况、结余部分进行审计，并就该项目的经费使用是否符合合同书（任务书）预算、使用情况是否规范合理等进行说明。审计报告后应附有财政资金的财务明细账。

4．项目经费需按照财务管理的相关规章制度和资金管理办法合理使用，并按预算支出。项目实际支出经费若与预算数相比有较大差异（单项支出与预算科目的差异率超过10%以上），审计公司应要求项目承担单位做出说明或进行调整，并在审计报告中如实反映。

5．项目审计过程中，如涉及项目资金外拨，审计公司应严格把关，着重审查与预算的一致性及程序的规范性，并可视需要进行延伸审计。审计报告中应附上相应的材料。

6．其它未尽事宜请参照国家科技部对科研项目的审计要求。

联 系 人：田兴国  杨立群

电    话：020-37628271

通信地址：广州市东风东路723号，省教育厅科研处914室

邮政编码：510080